## Foglio1
[8 empty] | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio scolastico interessanti il periodo estate 2010 | [7 empty] | Aggiornamento 02/07/2010
IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO | [7 empty] | SCUOLA | RUP | REFERENTE | COSTI INDICATIVI INTERVENTO |  | FINANZ. ESTERNI | MUTUO | PERIODO PREVISTO | note
n° |  | anno |  | cat patr |  | n° edificio |  |  |  | PROGETTAZIONE | IMPORTO LAVORI | TOT | FONTE | SI/NO | LAVORI
PRINCIPALI INTERVENTI SUI SINGOLI EDIFICI SCOLASTICI
466 | - | 2006 | - | EDS | - |  | 1 | SCUOLA GRANACCI - Manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di prevenzione incendi del complesso scolastico Granacci |  | CARRATU' | 836000 | 930000 | Cofinanziamento regionale | SI | Aprile 2009 – Maggio 2010 | Lavori finiti in tutto il plesso e in fase di collaudo . Fabbricato già riconsegnato alla scuola anticipatamente al collaudo.
[7 empty] | 2 | SCUOLA GRANACCI – Manutenzione straordinaria e ordinaria. |  |  |  | 140000 | Cofinanziamento regionale |  | Agosto 2010 – Febbraio 2011 | Con le economie dell'appalto dei lavori di cui sopra, verranno eseguiti i seguenti interventi: sostituzione corpi di riscaldamento palestra e palestrina e imbiancatura stessi ambienti; sostituzione infissi obsoleti e malfunzionanti.
[7 empty] | 3 | SCUOLA DI BALATRO – ampliamento del Nido |  |  |  | 420000 | Cofinanziamento regione |  | Aprile 2009 – Marzo 2010 | Lavori finiti e in fase di collaudo. Fabbricato già riconsegnato alla scuola anticipatamente al collaudo.
459 | - | 2005 | - | EDS | - |  | 4 | SCUOLA MICHELET via di Pullicciano Antella – Manutenzione straordinaria |  | ZOLEZZI | 352364.84 | 10000 |  | SI | Luglio – Settembre 2010 | Messa in sicurezza di porzione di controsoffitto in laterizio aula al 1° Piano
460 |  | 2005 |  | EDS |  |  | 5 | SCUOLA MICHELET via di Pullicciano Antella – Manutenzione straordinaria |  | NARDI | 41000 | 6000 | fondi comunali barriere architettoniche |  | Luglio – Settembre 2010 | Miglioramento funzionale dei due Box prefabbricati: ampliamento tettoia e messa in comunicazione interna delle due aule-box al fine di migliorare il percorso dei disabili
483 | - | 2009 | - | EDS | - |  | 6 | SCUOLA DI RIMAGGIO – Manutenzione ordinaria |  | FANFANI | 95800 | 35000 |  |  | Luglio – Settembre 2010 | Rifacimento di porzione di guaina impermeabilizzazione copertura e cornicioni. Sostituzione muretto-ringhiera sul tetto. Revisione dei canali di gronda
484 | - | 2009 | - | EDS | - |  | 7 | SCUOLA TEGOLAIA – Manutenzione straordinaria e ordinaria |  | FANFANI | 75400 | 40000 |  |  | Luglio – Settembre 2010 | Risanamento murature interne per umidità di risalita (piano terra scuola dell'infanzia e nido) - Impermeabilizzazione copertura in policarbonato dell'ingresso (scuola elementare)
[7 empty] | 8 | SCUOLA PADULE – Manutenzione ordinaria |  |  |  | 15000 |  |  | Luglio – Settembre 2010 | Rifacimento di un tratto di muratura a retta recinzione perimetrale edificio scolastico
[7 empty] | 9 | SCUOLA ARABAM – Manutenzione ordinaria |  |  |  | 10000 |  |  | Luglio – Settembre 2010 | Imbiancatura di alcune aule. Ripresa lesioni interne. Sostituzione tratti di tubazioni impianto riscaldamento
1606000
INTERVENTI GENERALI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO (ESTATE 2010)
[7 empty] | 10 | GIOCHI ESTERNI SCUOLE – revisione e manutenzione ordinaria | [6 empty] | Giugno 2010 | Interventi di manutenzione dei giochi in dotazione ai giardini scolastici
[7 empty] | 11 | FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE – manutenzione ordinaria | [6 empty] | Luglio – Settembre 2010 | Interventi di pulizia e vuotature fosse biologiche e reti di drenaggio acque meteoriche
[7 empty] | 12 | MONITORAGGIO STATO FESSURATIVO IMMOBILI SCOLASTICI | [6 empty] | a partire da Luglio 2010 | Monitoraggio, mediante apposita strumentazione, delle lesioni di maggior rilevanza degli edifici scolastici, per controllo evoluzione quadro fessurativo e diagnosi per eventuali interventi di consolidamento
2
12
11
10
1-3-5-7-9
1-3-5-7-9